## Sheet1
ROADMAP
LISTA 06
ETAPAS | (10/06 - 13/06) |  | (14/06 - 16/06) | (18/06 - 20/06) | (21/06 - 23/06) | (24/06 - 26/06) | (27/06 - 28/06) |  |  | (29/06 - 01/07)
PLANEJAMENTO | Definição da função dos integrantes |  | definição do kanban | atualização do kanban |  | atualização do kanban | atualização do kanban
|  |  | definição das atividades | atribuição das atividades | atualização do kanban | criação do burndown | criação do RoadMap
separação das sprints
DOCUMENTAÇÃO
|  | definição do problema |  | documentação geral
|  |  | levantamento de requisitos | design thinking
DESENVOLVIMENTO | [5 empty] | criação das classes principais |  | sistema de armazenamento |  |  | pequenos ajustes no software
[5 empty] | desenvolvimento do software |  |  |  | desenvolvimento dos requisitos
ENTREGAS |  |  | requisitos | apresentação do kanban |  | apresentação kanban
|  |  |  | design thinking | plano de tarefas
documentação geral